## 公路管理局
附件1：
吉林省境内上跨长白乌铁路立交桥未移交情况统计表
序号 | 事涉单位 | 线名 | 桥梁 铁路里程 | 铁路道口位置 | 道路属性 | 宽度（米） | 与302国道接口里程 | 所属乡镇 | 交叉形式 | 工程完成情况 | 是否简易开通 | 存在问题
1 | 省交通厅 | 长白 | K84+982 | K85+007 | 303省道 | 12 | 无接口 | 哈拉海 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
2 |  | 白阿 | 13388 | K13+193 | 302国道 | 12 | 949490 | 平台镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
3 | 长春市 | 长白 | K5+538 | K5+733 | 乡道 | 6 | 无接口 | 兰家镇 | 公路桥 | 正在施工 | 是 | 不存在
4 | 农安县 | 长白 | K15+395 | K15+384 | 乡道 | 7 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
5 |  | 长白 | 18994 | 非平改立 | 乡道 | 12 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
6 |  | 长白 | K20+799 | K20+915 | 乡道 | 6 | 20km/h | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
7 |  | 长白 | K22+152 | K22+309 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
8 |  | 长白 | K23+322 | K23+636 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
9 |  | 长白 | K24+615 | K24+648 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
10 |  | 长白 | K26+468 | K26+480 | 乡道 | 10.5 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 桩基、承台、墩身施工中 | 否 | 地方政府提出需求变更设计较晚
11 |  | 长白 | K29+418 | K29+415 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
12 |  | 长白 | K30+788 | K30+926 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
13 |  | 长白 | K31+935 | K32+050 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
14 |  | 长白 | K34+135 | K34+039 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
15 |  | 长白 | K40+921 | K40+818 | 乡道 | 10 | 无接口 | 华家镇 | 公路桥 | 桩基、承台、墩身施工中 | 否 | 地方政府提出需求变更设计较晚
16 |  | 长白 | K44+595 | K44+729 | 乡道 | 6 | 无接口 | 华家镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
17 |  | 长白 | K45+565 | K45+820 | 乡道 | 6 | 无接口 | 华家镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
18 |  | 长白 | K47+700 | K47+928 | 乡道 | 6 | 无接口 | 华家镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
19 |  | 长白 | K49+582 | K49+887 | 乡道 | 8 | 无接口 | 农安县 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 大棚拆除后未补偿，引道村民阻工
20 |  | 长白 | k54+919 | K54+946 | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 农安县 | 人行天桥 | 完工 | 是 | 不存在
21 |  | 长白 | K55+503 | K55+512 | 县道 | 8 | 无接口 | 农安县 | 公路桥 | 桥梁主体已完成 | 否 | 引桥施工引道
22 |  | 长白 | k57+404 |  | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 农安县 | 人行天桥 | 基础施工 | 是 | 不存在
23 |  | 长白 | K57+404 | K57+412 | 县道 | 12 | 无接口 | 农安县 | 公路桥 |  | 是
24 |  | 长白 | K58+889 | 无 | 县道 | 16 | 无接口 | 农安县 | 公路桥 | 由铁路方施工内容已完成 | 否 | 由地方投资建设部分未动工
25 |  | 长白 | K71+259 | K71+317 | 乡道 | 9 | 无接口 | 哈拉海镇 | 公路桥 | 桥梁主体已完成 | 是 | 不存在
26 |  | 长白 | K75+767 | K75+566 | 乡道 | 6 | 无接口 | 哈拉海镇 | 公路桥 |  | 是 | 不存在
27 |  | 长白 | K78+369 | K78+304 | 乡道 | 6 | 无接口 | 尹家屯 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
28 |  | 长白 | K83+323 | K83+573 | 乡道 | 6 | 无接口 | 哈拉海 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
29 |  | 长白 | K83+566 | K83+566 | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 哈拉海镇 | 人行天桥 | 钢结构焊接拼装 | 是 | 不存在
30 |  | 长白 | K86+271 | K86+122 | 乡道 | 6 | 无接口 | 石头庙 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
31 |  | 长白 | K87+333 | K86+986 | 乡道 | 6 | 无接口 | 西沟子 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
32 |  | 长白 | K88+178 | K88+285 | 乡道 | 8 | 无接口 | 张哑子 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
33 |  | 长白 | K89+266 | K89+154 | 乡道 | 6 | 无接口 | 姜畔 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
34 | 松原市 | 长白 | K122+491 | K122+572 | 乡道 | 6 | 无接口 | 小地窝堡 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
35 |  | 长白 | K141+566 | k138、K139道口改移至141km+566公路桥，既有道口拆除 | 城市道路 | 38.5 | 无接口 | 松原市 | 公路桥 | 桩基完成93％、承台完成68％、墩台身完成67％ | 否 | 投影部分由铁路方施工、引道由地方政府投资建设，目前征拆未完成
36 |  | 长白 | K153+470 | K153+208 | 乡道 | 12 | 无接口 | 毛都站镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
37 |  | 长白 | K157+955 | K158+183 | 厂道 | 12 | k757+700 | 毛都站镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
38 |  | 长白 | K159+666 | K159+739 | 乡道 | 12 | k759+700 | 毛都站镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
39 |  | 长白 | K163+201 | K163+213 | 乡道 | 8 | 无接口 | 毛都站镇 | 公路桥 | 公路桥主体、路面已完成，剩余附属及绿化 | 是 | 不存在
40 | 前郭县 | 长白 | K97+664 | K97+623 | 乡道 | 6 | 无接口 | 二家站 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
41 |  | 长白 | K100+395 | K100+130 | 乡道 | 6 | 无接口 | 火犁地 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
42 |  | 长白 | K105+934 | K106+529 | 乡道 | 12 | 无接口 | 王府 | 公路桥 | 引道、路面未完成 | 是 | 引道内有一处林地3218平方米
43 |  | 长白 | K106+880 | K106+529 | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 王府镇 | 人行天桥 | 桥面装修施工 | 是 | 不存在
44 |  | 长白 | K111+521 | K111+215 | 乡道 | 6 | 无接口 | 王家店 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
45 |  | 长白 | K113+972 | K113+518 | 乡道 | 6 | 无接口 | 二部落村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
46 |  | 长白 | K114+389 | 非平改立 | 乡道 | 6 | 无接口 | 二部落村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
47 |  | 长白 | K114+937 | K114+853 | 乡道 | 6 | 无接口 | 二部落村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
48 |  | 长白 | K118+658 | K118+058 | 乡道 | 6 | 无接口 | 三部落村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
49 |  | 长白 | K134+514 | K134+479 | 乡道 | 12 | K725+020 | 鲜丰村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
50 |  | 长白 | K138+373 | K138+367 | 人行天桥 | 6 | 无接口 | 七家子镇 | 人行天桥 | 桥面装修施工 | 是 | 不存在
51 |  | 长白 | K170+792 | K170+813 | 乡道 | 6 | 无接口 | 长山镇 | 公路桥 | 公路桥主体、路面已完成，剩余附属及绿化 | 是 | 不存在
52 |  | 长白 | K179+405 | K179+400 | 县道 | 10 | 无接口 | 长山镇 | 公路桥 | 公路桥主体、路面已完成，右侧引道附属未完成 | 是 | 不存在
53 |  | 长白 | K190+493 | K190+470 | 乡道 | 6 | 无接口 | 八朗镇 | 公路桥 | 公路桥主体，剩余路面、附属绿化未完成 | 是 | 不存在
54 |  | 长白 | K192+436 | K192+336 | 乡道 | 6 | 无接口 | 三家子村 | 公路桥 | 公路桥主体、路面及附属已完成，剩余绿化 | 是 | 不存在
55 |  | 长白 | K193+729 | K193+425 | 乡道 | 6 | 无接口 | 西上台子村 | 公路桥 | 公路桥主体、路面及附属已完成 | 是 | 右侧引道有树，砍伐证未下
56 |  | 长白 | K195+940 | K195+980 | 乡道 | 6 | 无接口 | 北上台子村 | 公路桥 | 公路桥主体、路面及附属已完成，剩余绿化 | 是 | 不存在
57 |  | 长白 | K198+348 | K198+510 | 乡道 | 6 | 无接口 | 四家子村 | 公路桥 | 公路桥主体、路面及附属已完成，剩余绿化 | 是 | 不存在
58 | 白城市 | 长白 | K298+567 | K298+464 | 乡道 | 6 | 无接口 | 到保镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
59 |  | 长白 | K302+577 | K302+594 | 县道 | 12 | 无接口 | 到保镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
60 |  | 长白 | K312+598 | K312+874 | 乡道 | 8 | 无接口 | 到保镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
61 |  | 长白 | K319+516 | K317+819 | 乡道 | 11.5 | 无接口 | 白城市 | 公路桥 |  | 否 | 引桥由地方投资并组织施工
62 |  | 长白 | K325+100 | K325+106 | 302国道 | 26 | 无接口 | 白城市 | 长白路公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
63 |  | 平齐 | PQK350+054 | K349+591 | 城市路 | 34 | 无接口 | 白城市 | 长庆街公路桥 | 剩余2.5万平路面 | 是半 | 不存在
64 |  | 白阿 | 6424 | K6+441 | 村道 | 7 | 无接口 | 东风乡 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
65 |  | 白阿 | 9366 | K9+290 | 村道 | 7 | 无接口 | 平台镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
66 |  | 白阿 | 20784 | K20+488 | 村道 | 7 | 957080 | 平台镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
67 |  | 白阿 | 23750 | K23+719 | 村道 | 7.5 | 960050 | 平安镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
68 |  | 白阿 | k29+250 |  | 人行天桥 | 3.5 | 无接口 | 平安镇 | 人行天桥 | 完成 | 是 | 不存在
69 |  | 白阿 | 30100 | K29+933 | 村道 | 7.5 | 无接口 | 平安镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
70 |  | 白阿 | 32696 | K32+339 | 村道 | 11 | 968900 | 平安镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
71 |  | 白阿 | 34162 | K33+965 | 村道 | 7 | 970450 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
72 |  | 白阿 | 37246 | K37+064 | 村道 | 7 | 973370 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
73 |  | 白阿 | 38892 | K38+715 | 村道 | 8 | 974950 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
74 |  | 白阿 | 39892 | K39+661 | 村道 | 8 | 975970 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
75 |  | 白阿 | 40956 | K41+078 | 村道 | 7 | 976870 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
76 |  | 白阿 | 44783 | K45+085 | 村道 | 12 | 无接口 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
77 |  | 白阿 | 47573 | K47+201 | 县道 | 11 | 无接口 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
78 | 大安市 | 长白 | K199+930 | K200+089 | 县道 | 14 | 有接口798处 | 四棵树乡 | 大安公路桥 | 桥梁主体及桥面系全部完成，引道填筑、引道路面全部完成，正在施工引道附属波形护栏。 | 是 | 不存在
79 |  | 长白 | K203+844 | K203+741 | 乡道 | 9 | 无接口 | 四棵树乡 | 鲍家窝堡人行天桥 | 天桥主梁完成，正在安装天桥坡道。 | 是 | 不存在
80 |  | 长白 | K207+403 | K207+783 | 县道 | 14 | 无接口 | 长虹街道 | 大安公路桥 | 完成 | 是
81 |  | 长白 | K223+552 | K224+059 | 乡道 | 9 | 无接口 | 联合乡 | 曹家窝铺公路桥 | 桥梁主体及桥面系全部完成，引道填筑及附属全部完成，正在施工引道路面。 | 是 | 变更增加的引道长度，林勘院已完成勘测，等待砍伐证。
82 |  | 长白 | K234+699 | K234+417 | 乡道 | 9 | 无接口 | 两家镇 | 后两家子公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
83 |  | 长白 | K236+235 | K236+108 | 乡道 | 14 | 无接口 | 两家镇 | Z006县道公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
84 |  | 长白 | K236+917 |  | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 两家镇 | 人行天桥 | 桥面装修施工 | 是 | 不存在
85 |  | 长白 | K239+146 | K239+143 | 乡道 | 9 | 无接口 | 两家镇 | 红岗公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
86 |  | 长白 | K240+551 | K240+312 | 乡道 | 7 | 无接口 | 两家镇 | 同庆公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
87 |  | 长白 | K245+899 | K245+856 | 乡道 | 9 | 无接口 | 两家镇 | 小黑山公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
88 |  | 长白 | K248+169 | K248+151 | 乡道 | 6 | 无接口 | 安广镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
89 |  | 长白 | K249+885 | K250+352 | 乡道 | 8 | 无接口 | 安广镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
90 |  | 长白 | K251+398 | K251+463 | 乡道 | 8 | 无接口 | 安广镇 | 公路桥 | 引道未完成 | 是 | 左侧引道由于征地原因，引道未完。
91 |  | 长白 | K257+812 | K257+713 | 乡道 | 8 | 无接口 | 安广镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
92 |  | 长白 | K261+226 | K261+276 | 乡道 | 6 | 无接口 | 来福乡 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
93 |  | 长白 | K270+126 | K270+161 | 乡道 | 8 | 无接口 | 来福乡 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
94 |  | 长白 | K273+146 | K272+912 | 乡道 | 6 | 无接口 | 来福乡 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
95 |  | 长白 | K277+559 | K277+455 | 乡道 | 6 | 无接口 | 舍力镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
96 |  | 长白 | K286+250 |  | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 舍力镇 | 人行天桥 | 桥面装修施工 | 是 | 不存在
97 |  | 长白 | K291+370 | K291+273 | 乡道 | 8 | 无接口 | 舍力镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在

## 长春
长白乌公铁立交及人行天桥设施统计表（长春市）
顺号 | 线名 | 桥梁 铁路里程 | 铁路道口位置 | 道路属性 | 宽度（米） | 与302国道接口里程 | 所属乡镇 | 交叉形式 | 工程完成情况 | 是否简易开通
1 | 长白 | K5+538 | K5+733 | 乡道 | 6 | 无接口 | 兰家镇 | 公路桥 | 正在施工 | 是

## 农安
长白乌公铁立交及人行天桥设施统计表（农安县）
顺号 | 线名 | 桥梁 铁路里程 | 铁路道口位置 | 道路属性 | 宽度（米） | 与302国道接口里程 | 所属乡镇 | 交叉形式 | 工程完成情况 | 是否简易开通 | 存在问题
1 | 长白 | K15+395 | K15+384 | 乡道 | 7 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
2 | 长白 | 18994 | 非平改立 | 乡道 | 12 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
3 | 长白 | K20+799 | K20+915 | 乡道 | 6 | 20km/h | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
4 | 长白 | K22+152 | K22+309 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
5 | 长白 | K23+322 | K23+636 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
6 | 长白 | K24+615 | K24+648 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
7 | 长白 | K26+468 | K26+480 | 乡道 | 10.5 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 桩基、承台、墩身施工中 | 否 | 地方政府提出需求变更设计较晚
8 | 长白 | K29+418 | K29+415 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
9 | 长白 | K30+788 | K30+926 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
10 | 长白 | K31+935 | K32+050 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
11 | 长白 | K34+135 | K34+039 | 乡道 | 6 | 无接口 | 开安镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
12 | 长白 | K40+921 | K40+818 | 乡道 | 10 | 无接口 | 华家镇 | 公路桥 | 桩基、承台、墩身施工中 | 否 | 地方政府提出需求变更设计较晚
13 | 长白 | K44+595 | K44+729 | 乡道 | 6 | 无接口 | 华家镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
14 | 长白 | K45+565 | K45+820 | 乡道 | 6 | 无接口 | 华家镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
15 | 长白 | K47+700 | K47+928 | 乡道 | 6 | 无接口 | 华家镇 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 不存在
16 | 长白 | K49+582 | K49+887 | 乡道 | 8 | 无接口 | 农安县 | 公路桥 | 附属、路面、绿化正在施工 | 是 | 大棚拆除后未补偿，引道村民阻工
17 | 长白 | k54+919 | K54+946 | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 农安县 | 人行天桥 | 完工 | 是 | 不存在
18 | 长白 | K55+503 | K55+512 | 县道 | 8 | 无接口 | 农安县 | 公路桥 | 桥梁主体已完成 | 否 | 引桥施工引道
19 | 长白 | k57+404 |  | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 农安县 | 人行天桥 | 基础施工 | 是 | 不存在
20 | 长白 | K57+404 | K57+412 | 县道 | 12 | 无接口 | 农安县 | 公路桥 |  | 是
21 | 长白 | K58+889 | 无 | 县道 | 16 | 无接口 | 农安县 | 公路桥 | 由铁路方施工内容已完成 | 否 | 由地方投资建设部分未动工
22 | 长白 | K71+259 | K71+317 | 乡道 | 9 | 无接口 | 哈拉海镇 | 公路桥 | 桥梁主体已完成 | 是 | 不存在
23 | 长白 | K75+767 | K75+566 | 乡道 | 6 | 无接口 | 哈拉海镇 | 公路桥 |  | 是 | 不存在
24 | 长白 | K78+369 | K78+304 | 乡道 | 6 | 无接口 | 尹家屯 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
25 | 长白 | K83+323 | K83+573 | 乡道 | 6 | 无接口 | 哈拉海 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
26 | 长白 | K83+566 | K83+566 | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 哈拉海镇 | 人行天桥 | 钢结构焊接拼装 | 是 | 不存在
27 | 长白 | K86+271 | K86+122 | 乡道 | 6 | 无接口 | 石头庙 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
28 | 长白 | K87+333 | K86+986 | 乡道 | 6 | 无接口 | 西沟子 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
29 | 长白 | K88+178 | K88+285 | 乡道 | 8 | 无接口 | 张哑子 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在
30 | 长白 | K89+266 | K89+154 | 乡道 | 6 | 无接口 | 姜畔 | 公路桥 | 附属工程、安全标识未完成。 | 是 | 不存在

## 松原
长白乌公铁立交及人行天桥设施统计表（松原市）
顺号 | 线名 | 桥梁 铁路里程 | 铁路道口位置 | 道路属性 | 宽度（米） | 与302国道接口里程 | 所属乡镇 | 交叉形式 | 工程完成情况 | 是否简易开通 | 存在问题
1 | 长白 | K122+491 | K122+572 | 乡道 | 6 | 无接口 | 小地窝堡 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
2 | 长白 | K141+566 | k138、K139道口改移至141km+566公路桥，既有道口拆除 | 城市道路 | 38.5 | 无接口 | 松原市 | 公路桥 | 桩基完成93％、承台完成68％、墩台身完成67％ | 否 | 投影部分由铁路方施工、引道由地方政府投资建设，目前征拆未完成
3 | 长白 | K153+470 | K153+208 | 乡道 | 12 | 无接口 | 毛都站镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
4 | 长白 | K157+955 | K158+183 | 厂道 | 12 | k757+700 | 毛都站镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
5 | 长白 | K159+666 | K159+739 | 乡道 | 12 | k759+700 | 毛都站镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
6 | 长白 | K163+201 | K163+213 | 乡道 | 8 | 无接口 | 毛都站镇 | 公路桥 | 公路桥主体、路面已完成，剩余附属及绿化 | 是 | 不存在

## 前郭
长白乌公铁立交及人行天桥设施统计表（前郭县）
顺号 | 线名 | 桥梁 铁路里程 | 铁路道口位置 | 道路属性 | 宽度（米） | 与302国道接口里程 | 所属乡镇 | 交叉形式 | 工程完成情况 | 是否简易开通 | 存在问题
1 | 长白 | K97+664 | K97+623 | 乡道 | 6 | 无接口 | 二家站 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
2 | 长白 | K100+395 | K100+130 | 乡道 | 6 | 无接口 | 火犁地 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
3 | 长白 | K105+934 | K106+529 | 乡道 | 12 | 无接口 | 王府 | 公路桥 | 引道、路面未完成 | 是 | 引道内有一处林地3218平方米
4 | 长白 | K106+880 | K106+529 | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 王府镇 | 人行天桥 | 桥面装修施工 | 是 | 不存在
5 | 长白 | K111+521 | K111+215 | 乡道 | 6 | 无接口 | 王家店 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
6 | 长白 | K113+972 | K113+518 | 乡道 | 6 | 无接口 | 二部落村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
7 | 长白 | K114+389 | 非平改立 | 乡道 | 6 | 无接口 | 二部落村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
8 | 长白 | K114+937 | K114+853 | 乡道 | 6 | 无接口 | 二部落村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
9 | 长白 | K118+658 | K118+058 | 乡道 | 6 | 无接口 | 三部落村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
10 | 长白 | K134+514 | K134+479 | 乡道 | 12 | K725+020 | 鲜丰村 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
11 | 长白 | K138+373 | K138+367 | 人行天桥 | 6 | 无接口 | 七家子镇 | 人行天桥 | 桥面装修施工 | 是 | 不存在
12 | 长白 | K170+792 | K170+813 | 乡道 | 6 | 无接口 | 长山镇 | 公路桥 | 公路桥主体、路面已完成，剩余附属及绿化 | 是 | 不存在
13 | 长白 | K179+405 | K179+400 | 县道 | 10 | 无接口 | 长山镇 | 公路桥 | 公路桥主体、路面已完成，右侧引道附属未完成 | 是 | 不存在
14 | 长白 | K190+493 | K190+470 | 乡道 | 6 | 无接口 | 八朗镇 | 公路桥 | 公路桥主体，剩余路面、附属绿化未完成 | 是 | 不存在
15 | 长白 | K192+436 | K192+336 | 乡道 | 6 | 无接口 | 三家子村 | 公路桥 | 公路桥主体、路面及附属已完成，剩余绿化 | 是 | 不存在
16 | 长白 | K193+729 | K193+425 | 乡道 | 6 | 无接口 | 西上台子村 | 公路桥 | 公路桥主体、路面及附属已完成 | 是 | 右侧引道有树，砍伐证未下
17 | 长白 | K195+940 | K195+980 | 乡道 | 6 | 无接口 | 北上台子村 | 公路桥 | 公路桥主体、路面及附属已完成，剩余绿化 | 是 | 不存在
18 | 长白 | K198+348 | K198+510 | 乡道 | 6 | 无接口 | 四家子村 | 公路桥 | 公路桥主体、路面及附属已完成，剩余绿化 | 是 | 不存在

## 大安
长白乌公铁立交及人行天桥设施统计表（大安市）
顺号 | 线名 | 桥梁 铁路里程 | 铁路道口位置 | 道路属性 | 宽度（米） | 与302国道接口里程 | 所属乡镇 | 交叉形式 | 工程完成情况 | 是否简易开通 | 存在问题
1 | 长白 | K199+930 | K200+089 | 县道 | 14 | 有接口798处 | 四棵树乡 | 大安公路桥 | 桥梁主体及桥面系全部完成，引道填筑、引道路面全部完成，正在施工引道附属波形护栏。 | 是 | 不存在
2 | 长白 | K203+844 | K203+741 | 乡道 | 9 | 无接口 | 四棵树乡 | 鲍家窝堡人行天桥 | 天桥主梁完成，正在安装天桥坡道。 | 是 | 不存在
3 | 长白 | K207+403 | K207+783 | 县道 | 14 | 无接口 | 长虹街道 | 大安公路桥 | 完成 | 是
4 | 长白 | K223+552 | K224+059 | 乡道 | 9 | 无接口 | 联合乡 | 曹家窝铺公路桥 | 桥梁主体及桥面系全部完成，引道填筑及附属全部完成，正在施工引道路面。 | 是 | 变更增加的引道长度，林勘院已完成勘测，等待砍伐证。
5 | 长白 | K234+699 | K234+417 | 乡道 | 9 | 无接口 | 两家镇 | 后两家子公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
6 | 长白 | K236+235 | K236+108 | 乡道 | 14 | 无接口 | 两家镇 | Z006县道公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
7 | 长白 | K236+917 |  | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 两家镇 | 人行天桥 | 桥面装修施工 | 是 | 不存在
8 | 长白 | K239+146 | K239+143 | 乡道 | 9 | 无接口 | 两家镇 | 红岗公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
9 | 长白 | K240+551 | K240+312 | 乡道 | 7 | 无接口 | 两家镇 | 同庆公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
10 | 长白 | K245+899 | K245+856 | 乡道 | 9 | 无接口 | 两家镇 | 小黑山公路桥 | 正在施工引道附属及引道路面。 | 是 | 不存在
11 | 长白 | K248+169 | K248+151 | 乡道 | 6 | 无接口 | 安广镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
12 | 长白 | K249+885 | K250+352 | 乡道 | 8 | 无接口 | 安广镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
13 | 长白 | K251+398 | K251+463 | 乡道 | 8 | 无接口 | 安广镇 | 公路桥 | 引道未完成 | 是 | 左侧引道由于征地原因，引道未完。
14 | 长白 | K257+812 | K257+713 | 乡道 | 8 | 无接口 | 安广镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
15 | 长白 | K261+226 | K261+276 | 乡道 | 6 | 无接口 | 来福乡 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
16 | 长白 | K270+126 | K270+161 | 乡道 | 8 | 无接口 | 来福乡 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
17 | 长白 | K273+146 | K272+912 | 乡道 | 6 | 无接口 | 来福乡 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
18 | 长白 | K277+559 | K277+455 | 乡道 | 6 | 无接口 | 舍力镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
19 | 长白 | K286+250 |  | 人行天桥 | 4 | 无接口 | 舍力镇 | 人行天桥 | 桥面装修施工 | 是 | 不存在
20 | 长白 | K291+370 | K291+273 | 乡道 | 8 | 无接口 | 舍力镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在

## 白城
长白乌公铁立交及人行天桥设施统计表（白城市）
顺号 | 线名 | 桥梁 铁路里程 | 铁路道口位置 | 道路属性 | 宽度（米） | 与302国道接口里程 | 所属乡镇 | 交叉形式 | 工程完成情况 | 是否简易开通 | 存在问题
1 | 长白 | K298+567 | K298+464 | 乡道 | 6 | 无接口 | 到保镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
2 | 长白 | K302+577 | K302+594 | 县道 | 12 | 无接口 | 到保镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
3 | 长白 | K312+598 | K312+874 | 乡道 | 8 | 无接口 | 到保镇 | 公路桥 | 已完工 | 是 | 不存在
4 | 长白 | K319+516 | K317+819 | 乡道 | 11.5 | 无接口 | 白城市 | 公路桥 |  | 否 | 引桥由地方投资并组织施工
5 | 长白 | K325+100 | K325+106 | 302国道 | 26 | 无接口 | 白城市 | 长白路公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
6 | 平齐 | PQK350+054 | K349+591 | 城市路 | 34 | 无接口 | 白城市 | 长庆街公路桥 | 剩余2.5万平路面 | 是半 | 不存在
7 | 白阿 | 6424 | K6+441 | 村道 | 7 | 无接口 | 东风乡 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
8 | 白阿 | 9366 | K9+290 | 村道 | 7 | 无接口 | 平台镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
9 | 白阿 | 20784 | K20+488 | 村道 | 7 | 957080 | 平台镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
10 | 白阿 | 23750 | K23+719 | 村道 | 7.5 | 960050 | 平安镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
11 | 白阿 | k29+250 |  | 人行天桥 | 3.5 | 无接口 | 平安镇 | 人行天桥 | 完成 | 是 | 不存在
12 | 白阿 | 30100 | K29+933 | 村道 | 7.5 | 无接口 | 平安镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
13 | 白阿 | 32696 | K32+339 | 村道 | 11 | 968900 | 平安镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
14 | 白阿 | 34162 | K33+965 | 村道 | 7 | 970450 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
15 | 白阿 | 37246 | K37+064 | 村道 | 7 | 973370 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
16 | 白阿 | 38892 | K38+715 | 村道 | 8 | 974950 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
17 | 白阿 | 39892 | K39+661 | 村道 | 8 | 975970 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
18 | 白阿 | 40956 | K41+078 | 村道 | 7 | 976870 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
19 | 白阿 | 44783 | K45+085 | 村道 | 12 | 无接口 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在
20 | 白阿 | 47573 | K47+201 | 县道 | 11 | 无接口 | 岭下镇 | 公路桥 | 完成 | 是 | 不存在